## Start
[5 empty] | Project Manager: Trần Nguyễn Phương |  | Project Name: Website quyên góp từ thiện (Charity Donation) | [12 empty] | Report Date: 2/4/2026
Project Objective: Xây dựng website kết nối từ thiện gồm các chức năng quản lý người dùng, quản lý đơn quyên góp và thực hiện quyên góp
Sub-Objectives | [5 empty] | Major Tasks |  | Schedule | [9 empty] | Owners and Helpers
m |  |  |  |  | 1 | Phân tích SRS & Thiết kế Database |  | l | [9 empty] | A | B
m |  |  |  |  | 2 | Khởi tạo Project (Git, Libs, DB connect) |  | m | [10 empty] | C
| m |  |  |  | 3 | Code chức năng Đăng ký (Register) |  |  | m | [9 empty] | C
| m |  |  |  | 4 | Code chức năng Đăng nhập (Login/Logout) |  |  | m | [9 empty] | C
| m |  |  |  | 5 | Code chức năng Admin Quản lý User (Xem/Tìm) |  |  |  | m | [8 empty] | C
| m |  |  |  | 6 | Code chức năng Admin Thêm/Khóa User |  |  |  | m | [8 empty] | C
|  | m |  |  | 7 | Code chức năng Xem & Cập nhật Profile |  |  |  |  | m | [7 empty] | C
|  | m |  |  | 8 | Code chức năng Đổi mật khẩu |  |  |  |  | m | [7 empty] | C
|  | m |  |  | 9 | Code chức năng Xem Lịch sử quyên góp cá nhân | [5 empty] | m | [6 empty] | C
|  |  | m |  | 10 | Code Admin: Tạo & Cập nhật Đợt quyên góp | [6 empty] | m | [5 empty] | C
|  |  | m |  | 11 | Code Admin: Xem & Quản lý danh sách đợt | [6 empty] | m | [5 empty] | C
|  |  | m |  | 12 | Code Public: Hiển thị danh sách & Chi tiết đợt | [7 empty] | m |  |  |  |  | C
|  |  | m |  | 13 | Code Action: Thực hiện Quyên góp (Front-end) | [8 empty] | m |  |  |  | C
|  |  | m |  | 14 | Code Admin: Xác nhận tiền (Verify Transaction) | [8 empty] | m |  |  |  | C
|  |  |  | m | 15 | Kiểm thử toàn bộ (Testing) | [9 empty] | m |  |  | C
|  |  |  | m | 16 | Fix lỗi (Bug fixing) & Viết tài liệu | [10 empty] | m | A | B
[6 empty] | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [5 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
[5 empty] | 1 | Rủi ro kỹ thuật (Tech Stack mới)
[5 empty] | 2 | Tiến độ dự án (Time Schedule)
[5 empty] | 3 | Logic nghiệp vụ (Xác nhận tiền)
[5 empty] | 4 | Thay đổi yêu cầu (Scope Creep)
[5 empty] | 5 | Ngân sách/Chi phí (Resource)
[7 empty] | # Internal People assigned to the project: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1. Kế hoạch & Setup | 2. Nhóm IAM (Identity & Access) | 3. Nhóm User Management | 4. Nhóm Donation Management | 5. Kiểm thử & Đóng gói |  |  |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | PM | Dev | Tester
Millions
[21 empty] | Labels | Budgeted | Expended
[21 empty] | IAM Module | 25 | 0
[21 empty] | User Mgmt Module | 15 | 0
[21 empty] | Donation Mgmt Module | 40 | 0
[10 empty] | m | l | q | n |  |  |  |  | A | Primary Owner
[9 empty] | Wingdings | m | l | q | n |  |  |  |  | B | Secondary Owner
[18 empty] | C | Tertiary Owner
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks
Note on L51: Microsoft Office User: Đánh vào m ¦ l ¦ q